## DiagrammeGanttReel
		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17
Tâche 1	Manipulation d’image									VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Tache finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17
Tâche 1	Manipulation d’image									VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Tache finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	20/01/2026	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		20/01/2026	21/01/2025	terminé
2	20/01/2026	Programme de test du point 1 : OK		20/01/2026	21/01/2025	terminé
	20/01/2026	TACHE 2		20/01/2026	21/01/2025
3	20/01/2026	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire		20/01/2026	21/01/2025	terminé
4	20/01/2026	Tests du point 3 : OK		20/01/2026	21/01/2025	terminé
5	20/01/2026	Ecriture du module geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	27/01/2026		reportée